## Sheet1
河北九度软件科技有限公司
工作周报
所属部门： | 研究院 | 姓名：郑桶滨
本周工作总结 日期： 2017年07月17日 - 2016年07月21日（第 27 周）
序号 | 本周计划工作内容 | 原定完成日期 | 是否完成 | 未完成计划分析 | 备注
1 | 熟悉公司环境，熟悉慧快修开发进度和流程及需求 | 2017-07-17 | 是
2 | mini电脑安装开发需要的工具，升级系统，熟悉代码，讨论租赁页面流程及需求 | 2017-07-18 | 是
3 | 租赁页面出租求租按钮切换数据,设备展示以及下拉菜单展示，下拉界面页面跳转 | 2017-07-19 | 是
4 | 出租页面搭建以及弹出框设计，求租页面搭建，修改下拉菜单bug | 2017-07-20 | 是
5 | 租赁页面数据接口对接，出租页面接口对接，租赁页面搜索功能模糊搜索功能实现，修改搜索框bug | 2017-07-21 | 是
本周总结 | 调整了开发设备进行会快修项目的租赁功能实现。由于自己的粗心导致几个不必要的bug的出现好在及时解决。以后再开发过程中自己应再细心一点避免不必要的失误，节约开发时间。
下周工作计划 日期： 2017年07月24日 - 2016年07月28日（第 28 周）
序号 | 工作内容安排 | 预计完成日期 | 备注
1 | 租赁页面数据接口对接，页面调整 | 2017-07-24
2 | 出租页面接口对接，以及页面调整，求租页面接口对接以及页面调整 | 2017-07-25
3 | 商城页面设计以及搭建，接口对接 | 2017-07-26
4 | 个人中心页面按钮跳转后页面设计 | 2017-07-27
5 | 个人中心页面点击按钮跳转后接口对接 | 2017-07-28
1、周工作计划表适用于公司所有员工； 2、员工周工作计划表须每周五上午10时之前通过E-mail或直接填写后交部门主管，部门主管需对工作未完成原因及存在的问题做出解决意见或方案，并在当日16时前反馈给员工，员工依据主管意见及方案及时调整好工作，达到确保完成、迎头赶上的目的； 3、部门主管的周工作计划表依上述时间直接传送给公司领导，根据公司领导的批示及时对工作做调整，确保及时完成好工作； 4、“备注”栏填写内容为：其他事项，如请假等； 5、工作计划表需根据部门工作安排或项目进展情况、结合本职工作来制定，语言明晰，条理清楚。工作计划表将作为考核的依据。
Note on B3: haha: 填写所在部门（项目组）
Note on C6: haha: 格式范例: 2016.11.11
Note on E6: haha: 本周计划内任务未完成原因的分析。 避免只重述进度！
Note on B10: User: 本周计划工作内容字数不少于200字
Note on B15: haha: 只写下周计划完成任务，长期工作分阶段至一周。
Note on C15: haha: 格式范例: 2016.11.11