## Sheet1
河北九度软件科技有限公司
工作周报
所属部门： | 研究院 | 姓名：郑桶滨
本周工作总结 日期： 2017年07月24日 - 2017年07月28日（第 28 周）
序号 | 本周计划工作内容 | 原定完成日期 | 是否完成 | 未完成计划分析 | 备注
1 | 租赁页面出租数据接口对接，处理数据合理分布数据。求租数据接口对接。 | 2017-07-24 | 是
2 | 求租数据处理合理分布数据。出租设备详情界面搭建。 | 2017-07-25 | 是
3 | 求租设备详情界面搭建，发布出租接口对接，发布求租接口对接。 | 2017-07-26 | 是
4 | 商城界面搭建，配置电脑git环境，看友盟最新分享官方文档。实现两个下拉菜单二级页面展示效果 | 2017-07-27 | 是
5 | 商城界面的设计和搭建，商品详情界面搭建，设备厂家信息界面搭建，交接项目 | 2017-07-28 | 是
本周总结 | 这周主要完成了租赁流程中和后台接口对接以及调试。其中数据类型不同造成了多次修改数据类型，在开发过程中应尽量避免使用多种类型数据和其他渠道进行交互，使用简单类型可以使交互变得更加简洁。同时完成了商城界面的搭建和主要点击效果.展示效果。
下周工作计划 日期： 2017年07月31日 - 2017年08月4日（第 29 周）
序号 | 工作内容安排 | 预计完成日期 | 备注
1 | 合代码并解决出现的问题，报修接口对接，页面bug修改，流程讨论 | 2017-07-31
2 | 保修流程中接口对接，数据处理，真机调试，申请分享所需要的各平台appID | 2017-08-01
3 | 保修流程中接口对接，数据处理，申请证书 | 2017-08-02
4 | 保修流程中接口对接，数据处理，配置发布所需信息 | 2017-08-03
5 | 保修流程中接口对接，数据处理，配置项目 | 2017-08-04
1、周工作计划表适用于公司所有员工； 2、员工周工作计划表须每周五上午10时之前通过E-mail或直接填写后交部门主管，部门主管需对工作未完成原因及存在的问题做出解决意见或方案，并在当日16时前反馈给员工，员工依据主管意见及方案及时调整好工作，达到确保完成、迎头赶上的目的； 3、部门主管的周工作计划表依上述时间直接传送给公司领导，根据公司领导的批示及时对工作做调整，确保及时完成好工作； 4、“备注”栏填写内容为：其他事项，如请假等； 5、工作计划表需根据部门工作安排或项目进展情况、结合本职工作来制定，语言明晰，条理清楚。工作计划表将作为考核的依据。
Note on B3: haha: 填写所在部门（项目组）
Note on C6: haha: 格式范例: 2016.11.11
Note on E6: haha: 本周计划内任务未完成原因的分析。 避免只重述进度！
Note on B10: User: 本周计划工作内容字数不少于200字
Note on B15: haha: 只写下周计划完成任务，长期工作分阶段至一周。
Note on C15: haha: 格式范例: 2016.11.11