## Sheet1
河北九度软件科技有限公司
工作周报
所属部门： | 研究院 | 姓名：郑桶滨
本周工作总结 日期： 2017年07月31日 - 2016年08月4日（第 27 周）
序号 | 本周计划工作内容 | 原定完成日期 | 是否完成 | 未完成计划分析 | 备注
1 | 慧快修合并代码，对接立即维修接口，处理数据，开会讨论维修流程 | 2017-07-31 | 是
2 | 慧快修对接地图显示维修师傅位置接口，对接查看维修师傅信息接口，并处理数据 | 2017-08-01 | 是
3 | 慧快修调整保修界面，对接机主取消订单接口，重新呼叫接口，维修师傅接单列表接口 | 2017-08-02 | 是
4 | 慧快修注册友盟推送，申请推送证书和测试环境证书并申请友盟推送所需要的appKey，自己写小demo实现推送消息功能,讨论如何给唯一指定用户推送消息 | 2017-08-03 | 是
5 | 慧快修，在项目中导入友盟推送SDK，实现推送消息功能，导入分享SDK，实现分享功能，和后台对接改变订单状态功能的实现 | 2017-08-04 | 是
本周总结 | 本周原计划实现慧快修工程的维修流程需求但是在实际开发过程中需要用到类似推送的较大功能实现的需求，才开始申请账号等的准备工作。以后在开发过程中一定先通透了解需求以及实现需求所需要用到的工具。
下周工作计划 日期： 2017年08月7日 - 2017年08月11日（第 28 周）
序号 | 工作内容安排 | 预计完成日期 | 备注
1 | 慧快修推送功能实现和后台对接机主和维修人员维修流程 | 2017-08-07
2 | 分享账号申请，实现分享功能，个人中心机主订单页面搭建并与后台对接 | 2017-08-08
3 | 慧快修整体租赁和商城界面细节沟通例如加入提示框等细节优化 | 2017-08-09
4 | 申请生产环境证书，在itunesConnect上监理项目并构建版本 | 2017-08-10
5 | 慧快修修改测试人员提出的bug | 2017-08-11
1、周工作计划表适用于公司所有员工； 2、员工周工作计划表须每周五上午10时之前通过E-mail或直接填写后交部门主管，部门主管需对工作未完成原因及存在的问题做出解决意见或方案，并在当日16时前反馈给员工，员工依据主管意见及方案及时调整好工作，达到确保完成、迎头赶上的目的； 3、部门主管的周工作计划表依上述时间直接传送给公司领导，根据公司领导的批示及时对工作做调整，确保及时完成好工作； 4、“备注”栏填写内容为：其他事项，如请假等； 5、工作计划表需根据部门工作安排或项目进展情况、结合本职工作来制定，语言明晰，条理清楚。工作计划表将作为考核的依据。
Note on B3: haha: 填写所在部门（项目组）
Note on C6: haha: 格式范例: 2016.11.11
Note on E6: haha: 本周计划内任务未完成原因的分析。 避免只重述进度！
Note on B10: User: 本周计划工作内容字数不少于200字
Note on B15: haha: 只写下周计划完成任务，长期工作分阶段至一周。
Note on C15: haha: 格式范例: 2016.11.11